## General
PROJECT BASE LINE
| Version | Date | Description
Program | 7.12 | 2015-09-21 | PSU Control project in C Languaje. The files include only the Class and Header files, leaving out any build-up files.
Tests | 3.0 | 2015-09-21 | Test_PSU.cpp & Test_PSU.h, containing all the programmed tests (aka Test Cases) in a selectable menu.
1. User Requirements | 1.1 | 2015-03-24 | Description & unique naming of the requirements the client asked the system to fullfill.
2.1. System Requirements Summary | 1.1 | 2015-03-24 | Brief description & unique naming of the requirements the developer
2.2. System Requirements | 1.1 | 2015-03-24 | Detailed description & unique naming of the requirements the developer has set for the system. It contains the best DESCRIPTION OF THE WHOLE SYSTEM, and links the System Requirements to the Program
3.1. Test Cases Summary | 1.1 | 2015-03-24 | Brief description & unique naming of the tests.
3.2. Test Cases | 1.3 | 2015-03-24 | Detailed description & unique naming of each Test Case. It links the Test Cases defined in the documentation to the Tests programmed code, and to their parent System Requirements
4. Traceability Matrix UR - SR - TC | 1.2 | 2015-04-15 | Traces the union between User Requirements, System Requirements & Test Cases. It shows the PROJECT PROGRESS

## Documentation
DOCUMENTATION
| Latest Version | Date | Latest changes
1. User Requirements_V1.1 | 1.1 | 2015-03-24 | changed UR numbers | 1. User Requirements | $B$15 | $C$15 | $D$15
2.1. System Requirements Summary_V1.1 | 1.1 | 2015-03-24 | Minor changes | 2.1. System Requirements Summary | $B$22 | $C$22 | $D$22
2.2. System Requirements_V1.1 | 1.1 | 2015-03-24 | Minor changes | 2.2. System Requirements | $B$29 | $C$29 | $D$29
3.1. Test Cases Summary_V1.1 | 1.1 | 2015-03-24 | Updated to version 1.3 of Test Cases | 3.1. Test Cases Summary | $B$36 | $C$36 | $D$36
3.2. Test Cases_V1.3 | 1.3 | 2015-03-24 | Other tests (Hardware, Communications) | 3.2. Test Cases | $B$43 | $C$43 | $D$43
4. Traceability Matrix UR - SR - TC_V1.2 | 1.2 | 2015-04-15 | Project Progress synchronized with system & test summaries | 4. Traceability Matrix UR - SR - TC | $B$52 | $C$52 | $D$52
2.1. System Requirements Summary
1. User Requirements
| Version | Date | Comments
| 1.1 | 2015-03-24 | changed UR numbers
| 1.0 | 2015-03-13 | Initial
2.1. System Requirements Summary
| Version | Date | Comments
| 1.1 | 2015-03-24 | Minor changes
| 1.0 | 2015-03-16 | Initial
2.2. System Requirements
| Version | Date | Comments
| 1.1 | 2015-03-24 | Minor changes
| 1.0 | 2015-03-04 | Initial
3.1. Test Cases Summary
| Version | Date | Comments
| 1.1 | 2015-03-24 | Updated to version 1.3 of Test Cases
| 1.0 | 2015-03-16 | Initial
3.2. Test Cases
| Version | Date | Comments
| 1.3 | 2015-03-24 | Other tests (Hardware, Communications)
| 1.2 | 2015-03-20 | Flash Mem Battery Test
| 1.1 | 2015-03-18 | Introduced all the data & documentation from RDAC tests
| 1.0 | 2015-03-16 | Initial
4. Traceability Matrix UR - SR - TC
| Version | Date | Comments
| 1.2 | 2015-04-15 | Project Progress synchronized with system & test summaries
| 1.1 | 2015-03-24 | Halfway introducing the Test Cases and matching them
| 1.0 | 2015-03-16 | Initial

## Program
PROGRAM
Latest Version
7.12 | 2015-09-21 | Areglo de errores de navegación, de ganancia del AGC y del envío libre de mensajes I2C | A8 | B8 | C8
Version | Date | Comments
7.12 | 2015-09-21 | Areglo de errores de navegación, de ganancia del AGC y del envío libre de mensajes I2C
7.0 | 2015-06-28 | refactorización completa del sistema, arreglos varios (relés, defaultValues)
6.5 | 2015-06-26 | Guardado y recuperacion de valores en encendido y apagado. Refactorización de todo Controller hasta el último detalle.
6.4 | 2015-06-25 | Tests definidos para todas las Librerias. Refactorización de Tests completa. Falta probarlo y refactorizar librerías
6.3 | 2015-06-23 | Cambios en AGC Library. Finalizada toda la interfaz ( functionINFC separada en partes ). Refactorizados los TEST, aunque hay que modificar los test te las librerías para que sean efectivos con el sistema completo
6.2 | 2015-06-22 | Corregidos y testeados DisplayINFC y el menú general, así como el pausado de los tasks. ProgramINFC corregido y testeado completamente. Refactorización de las constantes. Refactorización de parte de FunctionINFC
6.1 | 2015-06-22 | Refactorizacion de gran parte del sistema. Interfaz casi completado.
5.6 | 2015-06-08 | Pasadas las pruebas de MonitorCTRL y SwitchONCTRL. Cambiados los metodos de selección multiple de PSUS, Snis y alarmas a arrays de booleanos definidos el DataListsCTRL. Refactorizacion ligera de todos los metodos, para evitar metodos vacios en Controller
5.5 | 2015-06-03 | Creado el método StatusDISP, con el que se muestra por pantalla el estado del sistema (valores y alarmas), y retocado para que salga en pantalla completa.
5.42 | 2015-06-02 | Avances en el test maldito, pero no consigo que se actualicen las alarmas correctamente. A revisar la proxima vez. Creada la carpeta de Dsiplay con todos los cambios de esta semana, para la gestion de los menus de programacion, de estado y de funciones
5.41 | 2015-05-26 | Lucha a muerte contra el TEST_MonitorCTRL. Parece haber un error en la conversión de voltios y cuentas de adc, por lo que desarrollo método TEST_VoltCurrCTRL para solucionarlo. El AGC funciona y tiene su propio test
5.35 | 2015-05-22 | Asegurado el codigo de AlarmCTRL. Creados metodos de configCTRL para parar las dos Tasks (Alarm y Monitor). Control de la frecuencia de AlarmTask en multiplos de 50 ms
5.3 | 2015-05-20 | Refactorizacion menor. Creados setters para todos los parametros de PSU/sin
5.23 | 2015-05-19 | Asegurado el código de FlashMemCTRL y DataListsCTRL. Creada carpeta para Tests y cambiados los headers
5.21 | 2015-05-14 | Resueltos los problemas con los float por fin con el metodo multiusos printBuffer
5.2 | 2015-05-13 | Problemas horribles con el float de alarmProtocolVoltage de PSU. En proceso de añadir a FlashMem las variables de sniList. Ftos completamente cambiado. Actualizando las pruebas.
5.1 | 2015-05-08 | Solucionados los factores de escala del AGC y comprobado con un cable a masa. Sin problemas de concurrencia a velocidad de 1KHz. Creada la gestión de datos con VERIFY_KEY unido a la versión del código. AGC comprueba que se ha llegado al máximo de escala para parar el bucle (para valores muuuuuy pequeños).
5.0 | 2015-05-07 | Solucionado el problema de Tasks (funcionan todas a la vez y sin problemas). Problemas con los factores de escala. Cambiada toda la estructira del proyecto para simplificar el acceso y consulta, dividido en módulos
4.6 | 2015-04-24 | Creada la programacion de 20-TP. Mejoradas las salidas de error de la mayoria de modulos. Peleandome con los distintos Tasks para que se ejecuten. Con problemas en el Timer
4.5 | 2015-04-20 | Versión refinada en muchos aspectos. _init actualizado. Alarmas actualizadas y alarmTask creado. SwitchON actualizado y Task creado. Falta crear la programación de los RDACs al valor minimo para lanzar la version siguiente
4.4 | 2015-04-17 | Creado y configurado el AGC. Funcionalidad de muestreo del ADC para el timer 0 terminada (aunque sin revisar)
4.3 | 2015-04-16 | Codigo de timers introducido. Falta añadirles funcionalidad. Retocados muchos detalles del Controller.cpp. Las fuentes se inicializan siempre al voltaje mínimo (RDAC_MAX) para evitar picos de potencia.
4.2 | 2015-04-15 | Finalizado el proyecto de prueba InterruptTimer y migrados los resultados en TimerInt.cpp. Actualmente el código de main.cpp contiene la prueba; falta recolocarlo en TEST_PSU y en _init
4.1.1 | 2015-04-09 | Headers.h conteniendo todas las cabeceras generales del proyecto, importable en todos los archivos. InterruptTimer como nuevo proyecto para hacer interrupciones
4.1 | 2015-04-08 | Librería de Muxes creada. Falta redefinir la librería de relés mediante GPIO
4.0 | 2015-03-27 | Creada carpeta de Libreries para alojar todas las librerías. Librería para Relés
3.5.1 | 2015-03-18 | Cambios menores (nombre de metodos, salidas por pantalla, comentarios)
3.5 | 2015-03-13 | Pruebas mejoradas. ERROR: al anular salidas por pantalla no funcionan los comandos de recepcion. mirarlo. Retocados algunos comandos de las librerias generales
3.4 | 2015-03-11 | Una sola prueba para todas las funciones del RDAC (batería de pruebas) en TEST_RDAC() y una para I2C en TEST_I2C_ADDRESSING. Con conversion de valores a voltios funcional.
3.3 | 2015-03-10 | Test_PSU.cpp completo y operativo. Todo tipo de pruebas para I2C y RDAC.
3.2 | 2015-03-04 | Cambios menores (salidas por pantalla, descripcion de error I2C, remodelado de la prueba).
3.1 | 2015-03-03 | Corregido el rdacValue y rdacAdr de todos los sitios. Cargado en el main con la batería de pruebas de los dos RDACs de una misma tarjeta.
3.0 | 2015-02-26 | Primera versión de la PSU_TYPE, correctamente comentada.
2.8 | 2015-02-25 | Encendido de fuentes con un TASK disitinto. Configuración de Muxes y otras funciones. Cercano a completar una primera versión de PSULibrary. Faltan EscribeenDriver y EscribeenTransceptorBus.
2.7 | 2015-02-24 | Documentación detallada de PSU_TYPE. Protgramación de alarmas como TASKS con mayor prioridad que UserMain(). En proceso de implementar el encendido de fuentes con otro TASK.
2.6 | 2015-02-20 | Testeado y corregido el uso de memoria flash. Perfectamente funcional. método de impresión de PSUs (el struct funciona sin problemas)
2.5 | 2015-02-18 | Errores en el import del CAD. Inicialización y guardado de datos de las PSUs usando flash y por defecto.
2.4 | 2015-02-18 | Sin errores. MAIN contiene batería de pruebas para la PSU con los dos RDACs.
2.3 | 2015-02-17 | Estructura de alarma completada. A medio implementar la simplificación de los arrays multidimensionales y la declaracion de valores por defecto. Con errores
2.2 | 2015-02-13 | Avances en la PSULibrary.
2.1 | 2015-02-12 | Documentación de las librerías. Falta probar su funcionalidad completa. Compresion de librerias RDAC.
2.0 | 2015-02-11 | Funcionalidad del RDAC. Batería de pruebas para todos los comandos. Optimizadas las salidas por pantalla.
1.4.5 | 2015-02-11 | Funciona la lectura del Control del RDAC! en el mensaje de respuesta recibo 0x3f2 y 0x3f0, pero parece que los ultimos 4 bits sirven para almacenar el control.
1.4.4 | 2015-02-11 | Funciona la lectura del valor del RDAC! he bajado la frecuencia dle bus SPI al mínimo (opción 3). ConfigureSPI(false, false, false, 2, ...)
1.4.3 | 2015-02-10 | Prueba de funciones sin mi bibliteca
1.4.2 | 2015-02-09 | Prueba de funciones con toda mi biblioteca
1.4.1 | 2015-02-09 | Prueba del codigo ejemplo del manual
1.3 | 2015-02-06 | Pruebas para realizar distintas funciones secuencialmente. Sin éxito
1.2 | 2015-02-04 | Funciona la lectura del valor del RDAC
1.1 | 2015-02-02 | Funciona la modificacion del valor del RDAC
1.0 | 2015-01-29 | Versión Inicial, archivos guarros

## Tests
TESTS
Latest Version
3.0 | 2015-09-21 | Creada una batería de tests HW+SW para comprobar el funcionamiento de las SF. SF 2 operativa | A8 | B8 | C8
Version | Date | Comments
3.0 | 2015-09-21 | Creada una batería de tests HW+SW para comprobar el funcionamiento de las SF. SF 2 operativa
2.1 | 2015-06-08 | Pasados todos los tests de bibliotecas Controller.h. Incluidos todos los resultados en ficheros word separados
2.0 | 2015-05-22 | Batería de Test Refactorizada y dividida en secciones. TEST_Alarm creado y pasado
1.5 | 2015-05-19 | TEST_FlashMem_BATTERY pasado correctamente. Resultados de los dos en ficheros word
1.4 | 2015-05-14 | Test_DataLists_BATTERY creado y pasado correctamente
1.3 | 2015-04-24 | Creado un indice de menús.
1.2 | 2015-03-24 | Actualizados todos los archivos y renombrados
1.1 | 2015-03-20 | Pasada la Batería de FLASH MEM. Captura de pantalla
1.0 | 2015-03-16 | Versión Inicial. Archivo Test_PSU contiene las capturas de pantalla de varios test.